关于下发2015年中国邮政储蓄银行江西省分行创新创业创富大赛活动南昌赛区执行方案的通知

根据江西省分行下发的《关于举办2015年中国邮政储蓄银行江西省分行创新创业创富大赛活动的通知》要求，南昌市分行负责江西南昌赛区选手报名、初选（资格审查）、预赛三个阶段的具体执行工作。现将活动执行方案布置如下：

- 执行组织架构

成立创新创业创富大赛南昌赛区活动领导小组：

组  长：盛  炜、汪志

副组长：陈  俊、查剑宝、徐洋远

成  员：团市委青农青工部、三农金融部、小企业金融部、办公室、计划财务部、授信管理部、个人金融部、消费信贷部、电子银行部、公司业务部、风险管理部、法律合规部、纪检监察部、工会以及利润中心等部门负责人。

领导小组下设工作办公室，设在市分行办公室和三农金融部，为本次大赛活动的具体执行机构，包括业务组、宣传组、文字编辑组、礼仪组、后勤工作组和安全保障组。

1.领导小组办公室：

主  任：安乐

成  员：彭辉、王颖、龚国香

2.业务组：

组  长：王颖

副组长：龚国香

成  员：三农金融部、小企业金融部等相关部室成员。

3.宣传组和文字编辑组：

组长：董少翔

成员：涂航斌、陈晨、徐非凡及市分行通讯员小组成员。

4.礼仪组：

组  长：熊敏

成  员：李超、冯莉、陈丹等8人。

- 活动分工安排

- 团市委负责事项：

- 整体赛事的指导、组织、协调工作；

- 组织下辖团组织对活动进行宣传动员；

- 做好团组织系统选手的推荐、报名工作；

- 做好大、中专院校联系及创意组参赛选手的推荐、报名工作；

- 利用团组织系统资源做好大赛活动的宣传造势工作；

- 发挥团委活动组织及执行经验，为本次大赛活动开展提供支撑。

- 南昌市分行负责事项：

- 整体赛事的策划、部署、组织、协调、执行工作；

- 全市范围内大赛的宣传发动工作；

- 做好本系统存量客户的遴选、推荐工作；

- 接受选手报名，并组织进行初选（资格审查）；

- 预赛活动的具体执行；

- 大赛媒体的推广宣传工作；

- 比赛奖项的设置及兑现工作。

- 领导小组办公室负责事项：

- 负责落实领导小组工作部署；

- 负责具体执行大赛各项工作。

- 宣传和文字编辑组负责事项：

- 比赛前、中、后期的宣传工作；

- 各类宣传广告、文案的策划工作；

- 参赛选手创富、创业故事的编辑、润色工作。

- 活动执行安排

（一）第一阶段：报名，时间：自即日至9月18日。

（二）第二阶段：初选（资格审查），时间：9月19日-23日。

- 第三阶段：初赛，时间：9月30日。

三、赛制分组安排

为确保大赛的公平性，将选手成分为三个组别，分别是：

- 创富组

具有商业开发价值、有一定的可复制性、市场发展空间大、适合带动群体创业的创业项目，融资需求超过300万元；

（二）创业组

创业处于起步阶段、规模相对较小的小微企业；发展相对稳定，具有较强市场竞争能力和高成长性企业，融资需求在300万元（含300万元）以内。

（三）创意组

有创业意向或正准备创业的城乡劳动者组成的创业团队，具有可行性创业（商业）计划书，融资需求在50万元（含50万元）以内。

四、奖项设置安排

1. 融资支持

为鼓励和支持南昌赛区创业创富项目大赛的开展，南昌市分行将为符合我行相关授信条件的参赛者，提供包括小额贷款、个人商务贷款、小企业法人贷款等融资支持。

2. 项目资助奖励

（1）创富组

晋级奖1名：3000万元融资机会+贷款利率优惠+ 1万元现金+南昌市分行创富大赛决赛选手证书；

初赛参与奖2-3名：2000万元融资机会+贷款利率优惠+价值2000元奖品。

（2）创业组

晋级奖1名：300万元融资机会+贷款利率优惠+8000元现金+南昌市分行创富大赛决赛选手证书；

初赛参与奖2-3名：300万元融资机会+贷款利率优惠+价值2000元奖品

（3）创意组

晋级奖1名：50万元融资机会+贷款利率优惠+ 6000元现金+南昌市分行创富大赛决赛选手证书；

初赛参与奖2-3名：50万元融资机会+贷款利率优惠+价值2000元奖品

3.晋级项目将推荐至全省参赛，省行奖励参照省行标准。

五、附则

本次大赛规程由市分行创富大赛活动领导小组负责解释。

附件：1. 2015年中国邮政储蓄银行江西省分行创新创业创富大赛南昌赛区各个阶段工作落实方案

2.2015年中国邮政储蓄银行江西省分行创新创业创富大赛南昌赛区宣传工作落实方案

3.参赛对象初选工作指导意见

4：相关表格

4-1：2015年中国邮政储蓄银行创新创业创富大赛报名表

4-2：2015年中国邮政储蓄银行创新创业创富大赛创富项目材料

4-3：2015年中国邮政储蓄银行创新创业创富大赛初选评分表

4-4：2015年中国邮政储蓄银行创新创业创富大赛预级赛评分表