2015年中国邮政储蓄银行江西省分行创新创业创富大赛南昌赛区各个阶段工作落实方案

为做好南昌赛区报名、初选、初赛三个阶段工作的执行落实工作，把初赛活动办得出彩、出色，现就有关工作的具体落实，制定如下方案。

一、报名工作

（一）报名时间

9月10日到9月18日；

（二）报名阶段的具体工作

1.组织报名前的宣传动员工作。

由办公室负责制作宣传品，通过宣传单、张贴海报、摆放易拉宝、网点LED屏走字，9月15日前各种宣传动员方式全部启动完毕。

责任单位：办公室；配合单位：各利润中心。

2.组织第三方平台的联系工作。

一是共同主办单位的对接。9月15日前由办公室联系团市委，做好团组织系统内部已有客户资源的推荐报名工作，并协助做好大赛在农业、财经类大学的宣传推广及报名组织工作。

责任单位：办公室；配合单位：三农金融部、小企业金融部

二是做好行内存量客户的挖掘。市分行三农金融部、小企业金融部应组织市县条线业务部门对已有存量小额贷款、商务贷款和小企业贷款客户进行宣传、推荐，挖掘符合大赛报名条件的客户，9月15日前完成短信宣传全覆盖工作，9月18日前完成潜在目标客户的沟通报名推荐工作，各利润中心推荐创富组、创业组和创新组客户每组不少于1个。

责任单位：小企业金融部、三农金融部；配合单位：各利润中心。

3.做好报名期间的支撑工作。

一是确定报名方式。现场或电话报名：社会选手可到以下邮储银行指定地点进行报名（支行名称及电话）。洪城大市场支行：86533244  ；站前路支行：88820824；北京西路支行：88595781；民德路支行：86785534；高新区支行：88113216；南昌县支行：85998282；新建县支行：83773610；进贤县支行：85681168；安义县支行：83356166。

二是做好网络报名工作。选手报名需登录：中国青年创新创业大赛官网（网址：http://cxcyds.zgqncyxd.cn/）、微信服务号（名称：中国青年创新创业大赛）、APP（名称：青创宝）注册报名。接受客户报名工作人员请告知涉农客户同时到以上网址登陆报名，未在网上注册报名的不得参加全国赛。大赛咨询及报名咨询联系人：涂航斌，88820369，18797911208。

三是做好报名信息的收集工作。报名工作结束（9月18日），三农金融部负责收集行内、第三方平台和社会报名信息，并于9月18日16点前上报至初选小组牵头部门。

四是做好客户报名指导工作。小企业金融部负责指导创富组、三农金融部负责指导创业、创新组客户的报名工作。承担报名受理工作的单位和人员应对选手报名进行具体指导，负责完善报名信息，提供完整的报名表、项目书等报名资料。创富组报名联系人：胡汇文，88820384，13870951612；创意、创富组报名联系人：涂航斌，88820369,18797911208

责任单位：小企业金融部、三农金融部、各利润中心

二、初选（资格审核）工作

（一）初选（资格审核）时间

9月21日-23日上午12点前。

（二）资格审核期间的具体工作

1.组建资格审核组评委。完成时限：9月21日。三农金融部负责组建起资格审核组，原则上由办公室、小企业金融部、三农金融部、授信管理部、风险管理部等相关信贷业务部门担任成员部门，评委由以上部门负责人担任。

责任单位：三农金融部、小企业金融部；配合单位：办公室、授信管理部、风险管理部等。

2.对报名选手进行初审。完成时限为9月23日。对照参赛对象及项目要求、初选评分表和大赛效果的要求，筛选出适合参加南昌赛区初赛的选手名单。存量客户由推荐单位的客户经理进行情况介绍及项目讲解，社会报名选手由本人进行情况介绍及项目讲解。

责任单位：资格审核组，牵头单位：三农金融部、小企业金融部。

3.初选结果要求:初选应按照优秀程度选出创富组、创业组、创新组每组3-4位选手。

4. 实时对选手资料进行补充完善。初选过程中，还应对符合参赛条件的选手进行报名和资料提供完善、指导工作。

初选通过后，为资格审核通过的选手指定一对一联系人，推荐单位指定联系人负责对参赛选手后续资料完善、创富创意故事等文字材料的收集整理工作，负责向活动宣传组、编辑组提供原始材料。完成时限：9月24日前。

责任单位：推选优胜的利润中心

三、初赛工作

（一）初赛时间

9月30日。

（二）初赛形式

初赛采取现场项目陈述（5分钟）、评委点评（5分钟）、答辩（5分钟）的形式，综合选手场上表现，由多名评委现场打分，去掉最高分和最低分后的平均分作为最终成绩，大赛组委会将根据最终成绩，创新组、创业初创组、创业成长组每组各产生晋级奖1名，参与奖若干名。市分行将根据省行分配给我行的参赛名额，推荐预赛成绩优异的项目参加全省赛。

评选要点：客户诚信度、商业持续发展能力、项目创新性、社会价值、现场表现和其他项目亮点，如涉农项目，女性成员比重，社会弱势群体等。

（三）初赛前期准备工作

1.做好参赛选手的培训指导。为将初赛办出彩、办出色，应组织对进入初赛的选手进行赛前培训，含选手在项目陈述、评委点评和答辩环节的语言组织、准备，选手台风训练。完成时限：9月25日前。

责任单位：三农金融部、小企业金融部；配合单位：各利润中心

2.做好初赛会场选定等相关工作。完成时限：9月25日前。由办公室牵头做好初赛会场的选定和相关设施的布置工作，业务部门负责确保参赛选手准时到场，并做好选手参赛顺序等各环节相关工作。

责任单位：办公室 配合单位：三农金融部、小企业金融部、各利润中心

3. 做好初赛评委的邀请工作。完成时限：9月25日前。由办公室牵头做好评委确定和邀请工作，各对口联系部门负责配合。同时，初赛日评委的通知提醒、接送服务、入场等工作均由对口联系部门负责。

责任单位：办公室；配合单位：小企业金融部、三农金融部及相关对口联系部门；

4.做好初赛期间礼仪、引导工作。组建大赛礼仪团队和工作人员团队，礼仪负责引导入座、统分结果传递、选手引导、颁奖；工作人员团队负责现场秩序维持、气氛造势、统分、用品用具管理工作。

责任单位：办公室；配合单位：各机关部室、各利润中心；完成时限：9月28日前。

5.做好初赛期间用品用具的准备工作。节目期间需用到的用品用具有：选手编号及身份牌、评委台席卡、评委参考用选手报名表和项目计划书集、评分表格、统分工具、获奖证书、奖杯、奖励牌，以及大量宣传用品用具。

责任单位：办公室；完成时限：9月25日前。

6.其他后勤工作。如接待、交通、用餐等工作，须指定专人负责，设立联系人。

责任单位：办公室；完成时限：9月25日前。

四、推选决赛工作

1.决赛选手的培训指导。为保证推选选手在决赛取得优胜成绩，应组织对进入决赛的选手进行专项赛前培训。办公室牵头负责导师的聘请和培训开展组织工作，提高决赛选手的语言组织、应变能力，完善项目材料、美化展示项目的PPT等。

责任单位：办公室；配合单位：小企业金融部、三农金融部及各利润中心；完成时限：10月11日前。

2.决赛选手到位工作。推选利润中心务必保证决赛选手的到位工作，及时跟进决赛选手的日程安排，确保人员到位、时间到位。不得临时缺席决赛，造成不良影响。

责任单位：推选利润中心